## Sheet1
PROJECT START | 2021-04-01
|  |  | 2021-04-01 | [6 empty] | 2021-04-08 | [6 empty] | 2021-04-15 | [6 empty] | 2021-04-22 | [6 empty] | 2021-04-29 | [6 empty] | 2021-05-06 | [6 empty] | 2021-05-13 | [6 empty] | 2021-05-20 | [6 empty] | 2021-05-27
 | time axis 2021-04-01 to 2021-06-02
TASK | START | END | time axis 2021-04-01 to 2021-06-02
T1 | 2021-04-01 | 2021-04-02
T2 | 2021-04-03 | 2021-04-06
T3 | 2021-04-07 | 2021-04-09
T4 | 2021-04-10 | 2021-04-12
T5 | 2021-05-12 | 2021-05-15
T6 | 2021-04-13 | 2021-04-16
T7 | 2021-04-17 | 2021-04-22
T8 | 2021-04-23 | 2021-04-25
T9 | 2021-04-26 | 2021-04-29
T10 | 2021-04-30 | 2021-05-03
T11 | 2021-05-04 | 2021-05-07
T12 | 2021-05-08 | 2021-05-11
T13 | 2021-05-16 | 2021-05-20
T14 | 2021-05-21 | 2021-05-23
T15 | 2021-05-24 | 2021-05-30
T16 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02: Finish

## Sheet2
PROJECT | Ứng dụng điểm danh trong lớp học
TASK | CONTENT | EFFORT (persion-days) | DURATION (days) | DEPENDENCIES
T1 | Xác định yêu cầu | 1 | 2
T2 | Thiết kế csdl và kết nối database | 5 | 4 | T1
T3 | Thiết kế chức năng đăng nhập | 2 | 3 | T2
T4 | Thiết kế chức năng quên mật khẩu | 2 | 3 | T2
T5 | Thiết kế chức năng thông báo | 8 | 4 | T12
T6 | Thiết kế giao diện thời khóa biểu | 8 | 4 | T2
T7 | Thiết kế thuật toán nhận diện | 10 | 6 | T2
T8 | Thiết kế chức năng cập nhật thông tin cá nhân | 2 | 3 | T2
T9 | Thiết kế chức năng quản lý lớp (xem, thêm sinh viên, xóa, tạo) | 8 | 4 | T2,T10
T10 | Thiết kế chức năng quản lý sinh viên (xem, thêm, xóa, tra cứu) | 8 | 4 | T2
T11 | Thiết kế chức năng quản lý giáo viên (xem, thêm, xóa) | 8 | 4 | T2
T12 | Thiết kế chức năng điểm danh | 8 | 4 | T10
T13 | Thiết kế chức năng lịch sử điểm danh | 8 | 5 | T12
T14 | Thiết kế chức năng thống kê điểm danh | 6 | 3 | T13
T15 | Gộp code và test | 5 | 7 | T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T14
T16 | Hoàn thiện và viết document | 1 | 2 | T15